## 总表 (2)
附件
2025年饶河县乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间
| 按照乡村建设行动重点任务确定任务名称 | 该项任务的具体牵头 部门 | 建设目标是该任务的最终目的和追求的结果,是对建设整体目的的明确描述，应具有可实现性和可衡量性。 | 应准确描述任务的具体建设内容以及围绕建设内容需要开展的 主要工作。 | 应是对建设内容的量化。 | 应填写该建设任务需要达到的行业标准、政策文件或 规定要求。 | 资金来源应明确主要资金来源的渠道名称和 具体金额。 | 应包括所有资金来源渠道的 资金量。 | 应描述任务所涉及的县数量。 | 须精确到 年、月。
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划、乡镇级国土空间编制 | 自然资源局 | 分类有序开展村庄规划和乡镇级国土空间规划编制 | 有条件有需求的重点发展村庄继续编制村庄规划（城镇开发边界内详细规划）；其他非重点发展的村庄在县乡级国土空间规划中制定“通则式”规划管理规定 | 按照《自然资源部 中央农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》（自然资发﹝2024﹞1号）的要求，“各地要结合实际加强村庄规划编制分类指导，推进有需求、有条件的村庄编制村庄规划，不下达完成指标和完成时限，不盲目追求村庄规划编制‘全覆盖’，不要求编制工作进度‘齐步走’和成果深度一刀切”已完成22个集聚提升类、2个城郊融合类、3个特色保护类村庄规划编制。编制了14个乡镇级国土空间规划。 | 符合《黑龙江省村庄规划编制技术指引（试行）》《黑龙江省乡镇级国土空间总体规划编制指南（试行）》规定 | 地方财政 | 村庄规划302.26 乡镇规划227.6 | 涉及饶河县9个乡镇和5个农场79个行政村 | 2025.12
二、实施农村道路畅通工程
1 | 农村道路提升改造 | 交通运输局 | 提升农村公路通行能力，改善沿线群众出行条件及农村公路服务水平。 | 实施农村公路改扩建工程1项 | 全长9.069公里 | 四级公路 | 车购税补助资金227.5万元、地方配套资金1138.1万元 | 1365.6 | 饶河县 | 2025年11月
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
1 | 农村供水保障工程 | 饶河县水务局 | 通过建设水源地防护工程、水处理工程、输配水工 程，水质和水量都能得到有效保障。 | 主要建设内容为水源地保护2处，91平方米砖混厂房1座，128平方米砖混厂房1座，12T/h除铁锰水处理1处，15T/h除铁锰水处理1处，安装消毒设备2处，监 控系统2处，铺设管网12402米，水源井水表3块，出厂水水表2 块，入户水表1107 块。 | 完成2处农村供水保障工程 | 水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749标准 | 地方政府一半债券306万元 | 306 | 饶河县 | 2025.12
2 | 农村饮水安全维修养护项目 | 饶河县水务局 | 通过设备维修维护有效保障。 | 主要维修内容为维修变频1 处，维修水处理1处，维修紫外线消毒器2台，维修厂房5处。 | 完成7处农村供水保障工程 | 水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749标准 | 省级维修养护资金10万元 | 10 | 饶河县 | 2025.12
3 | 人工影响天气能力提升项目 | 省气象局 | 提升人工增雨能力，在不会造成汛情的前提下为县增加水库蓄水、农业抗旱提供科技支撑 | 加强人工影响天气能力建设，组织全县开展人工增雨作业，最大限度增加水资源;加强同水利、农业农村等部门合作，做好主要降水过程的预测预报 | 升级改造人工影响天气作业站点2个，改造更新人工影响天气自动化装备5套，建设人工影响天气指挥系统1套，增设作业指挥车1部。 | 《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》 | 中央财政经费、省级财政经费约150万元。 | 150 | 饶河县本级及小佳镇河蜂场村、山里乡山里村 | 2025年11底
四、实施乡村清洁能源建设工程
五、实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程
六、实施数字乡村建设发展工程
七、实施村级综合服务设施提升工程
八、实施农房质量安全提升工程
1 | 农村危房改造 | 县住建局 | 实现农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保 | 全县计划实施6户危房改造 | 实施全县6户农村危房改造。其中C级2户（含无房户）、D级4户 | 经县住建局组织验收质量安全合格，达到《农村住房安全性鉴定技术导则》B级以上安全住房要求 | 中央、省级和市县财政补助资金及农户个人自筹资金 | 14 | 西丰镇、西林子乡、小佳河镇、大佳河乡 | 45931
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
1 | 农村厕所革命 | 农业农村厅 | 稳步推进农村改厕工作 | 按照数量服从质量、进度服从实效、求好不求快原则，建设农村卫生户厕 | 坚持尊重农民意愿，自下而上申报，在全县开展农村改厕工作。 | 根据《关于印发<农村户用集成净化槽室内厕所技术导则(试行)>的通知》(黑农厅函[2021]723号)《黑龙江省农村室外卫生户厕建设技术指南》(DB23/T3853-2024)等建设农村卫生厕所 | 根据《黑龙江省财政厅 黑龙江省农业农村厅 黑龙江省卫生健康委员会关于印发<黑龙江省农村“厕所革命”财政奖补资金管理办法(试行)的通知〉》(黑财规审2022]12号)，省级统筹资金对农村户厕改造进行补贴奖补标准为室内水冲厕所每户省级补助4000元，本级财政每户补贴2000元，室外卫生早厕每户省级补助1500元，本级财政每户补贴1000元。 | 74.5 | 涉及全县79个行政村 | 2025.12
2 | 村容村貌提升 | 县农业农村局 | 实现村庄清洁长效常态 | 以“六清一修一改一建”为重点，扎实开展村庄清洁行动。 | 在全县开展村庄清洁行动 | 关于印发《2025年全市农村人居环境整治村庄清洁行动方案》的通知 | —— | —— | 全县 | 2025年12月底
3 | 农村菜园开发利用 | 农业农村局 | *通过“小莱园”开发，改善农村人居环境，推进和美乡村建设 | 一是因地制宜，统筹规划布局 ，二是整合资源，探索定制菜园,三是电商引领，构建营销体系,四是加强线下销售能力，实行订单种植,五是结合旅游资源，提升菜园经济附加值 | 在巩固原有79个菜园开发利用建设村基础上，2025年打造三义村、岭南村、青山村、兰桥村等4个以上菜园经济示范村 | 坚持宜菜则菜、宜果则果、宜药则药，重点扩大市场需求广、收益较稳定、生产难度低、农民易上手的果蔬、菌药鲜食玉米等特色作物规模，整村推进“小菜园”建设，持续促进农民增收 | —— | —— | 全县 | 2025年10月
4 | 巾帼生态小菜园+美丽庭院建设 | 县妇联 | 鼓励广大妇女积极投身到中帼生态小菜园及美丽庭院创建中来，促进美丽庭院、巾帼生态小菜园建设提档升级，点亮乡村“美丽经济”，带动广大农村妇女和家庭全面参与乡村环境整治，为建设宜居宜业和美乡村助力添彩 | 广泛动员妇女和家庭，利用房前屋后的庭院、菜园种植果蔬、鲜花等作物，着力建设一批环境美，生态优、产业兴的经济型、花园型巾帼生态小菜园 | 因地制宜在全县各村屯建设巾帼生态小菜园+美丽庭院 | 巾帼生态小菜园建设符合省妇联、省农业农村厅、省乡村振兴局、省农科院《关于进一步推进“中帼生态小菜园”建设工作的通知》规定要求 | —— | —— | 79个行政村 | 2025年10月底
十、实施农村基本公共服务提升行动
1 | 县域医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) | 县卫健局 | 提升县城医疗卫生服务能力。 | 通过为乡镇卫生院、村卫生室配备设备，加强人才队伍建设，改造村卫生室业务用房，全面提升饶河县乡村两级医疗卫生服务能力，满足县域居民基本医疗和公共卫生服务需求。 | 选取饶河县 2 个乡镇卫生院作为项目医疗卫生机构，每个乡镇卫生院下带 5 个村卫生室。​ 设备配备数量根据各机构实际需求合理确定，业务用房改造覆盖 10 个村卫生室。 | 2个乡镇卫生院共计60万元(每个乡镇卫生院30万元),10个村卫生室共计20万元(每个村卫生室2万元)。 | 省财政推进县城医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金80万元 | 80 | 饶河县 | 2025年12月底
2 | 边境县公立医院财政补助资金 | 县卫健局 | 推进边境县公立医院改革与高质量发展。 | 深化以公益性为导向的公立医院改 革，以提升医院内部运行管理水平为 切入点，推动边境县公立医院高质量 发展。深入推广三明医改经验，推动 补偿机制、医疗服务价格、薪酬制度 、绩效考核机制等改革关键举措落 实，促进医保、医疗、医药协同发展 和治理。 | 深公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例达到30%，公立医究平均住院日保持在8.7天以下，公立医院次均门诊、住院费用增福较上年降低。 | 两家县级公立医院总分配100万元。 | 省财政补助资金约100万元 | 100 | 饶河县 | 2025年12月底
十一、加强农村基层组织建设
1 | 提升“法律明白人”培养工程质效 | 县司法局 | 每村(社区)“法律明白人”配备达5人 | 按照村(居)民自荐或者村(社区)“两委”推荐，确定初选对象，初选名单经公示后报乡镇(街道)司法所初审，并经乡镇(街道)党委、政府同意后，报县(市、区)司法局审批，县(市、区)司法局经任前培训、上岗考核等程序，确定“法律明白人名单，报市(地)司法行政部门备案 | 著重把村(社区)“两委”成员培养成“法律明白人”，实现“法律明白人”培训常态化，法治素养明显提升，作用发挥更加明显，推动依法解决人民群众急难愁盼的问题 | “法律明白人”培养符合《黑龙江省村(社区)“法律明白人”培养工程实施方案》要求 | —— | —— | 全县79个行政村、4个社区 | 2025年12月底
2 | 加强“全国民主法治示范村(社区)”创建 | 县司法局 | 发挥示范引领作用，进一步推进乡村依法治理 | 结合国家创建方案，制发推荐通知;市(地)推荐申报;省级评估，择优确定入围名单;经省级公示后向司法部申报 | 围绕政治理论与政策解读、领导力与组织协调力、民主决策与依法治理、社会性别与妇女发展、实务操作与案例分析等方面设置课程 | 择优推荐村(社区)申报为“全国民主法治示范村(社区)” | —— | —— | 全县79个行政村、4个社区 | 2025年12月底
十二、深入推进农村精神文明建设
1 | 增强乡村文化设施功能 | 县文旅局 | 提升乡村公共文化服务效能 | 开展舞蹈、声乐、美术、手鼓、葫芦丝等免费文化辅导课程。开展文化进基层和文化进乡村活动。 | 全年开展免费文化课20节，文化近基层、进乡村活动15次 | 根据《饶河县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》职能要求 | —— | —— | 饶河县 | 2025年12月
2 | 丰富农民精神文化生活 | 县文旅局 | 为全县农民群众提供更加充实、丰富、高质量的精神文化生活，推动乡村群众文化生活健康发展。 | 举办乡村歌手大赛，吸引全县乡村文艺爱好者广泛参与，提升乡村群众文艺热情。 | 举办乡村歌手大赛，组织并参加各项文艺演出活动10场 | 根据《饶河县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》职能要求 | —— | —— | 饶河县 | 2025年12月
3 | 加大文化惠民力度 | 县文旅局 | 为全县农民群众提供更加充实、丰富、高质量的精神文化生活，推动乡村群众文化生活健康发展。 | 开展戏曲进乡村文化活动、“乡村文艺人才”文化辅导工作。继续和各支群众文艺团体保持紧密的联系，听取各支群众文艺团体的需求，根据文艺团体需求开展文化志愿服务。 | 开展文化志愿活动20次，开展“乡村文艺人才辅导”活动15次 | 根据《饶河县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》职能要求 | —— | —— | 饶河县 | 2025年12月
十三、实施乡村公共基础设施管护能力提升行动
备注：共涉及乡村建设任务17项，总投资2629.96万元。

## 附表 (hidden)
附表
序号 | 任务名称 | 建设地点（县、市、区） | 建设内容 | 建设规模 | 资金来源 | 总投资（亿元） | 主管部门 | 计划完成 时间
1 |  | **县
2
……